## Checklist
Checklist de control de calidad en obra
Controles mínimos por etapa · Edificación de concreto armado en Perú
| Obra |  |  | Residente de obra
| Ubicación |  |  | Ingeniero de calidad
| Frente o piso revisado |  |  | Supervisor de obra
| Fecha de revisión |  |  | Plan de calidad (versión)
| Resumen | Puntos a verificar | Cumple | No cumple | No aplica | Pendientes
| PENDIENTE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
Cumplimiento: -
N.° | Etapa | Punto de control | Criterio de aceptación | ¿Cumple? | Observaciones | Evidencia (protocolo / ensayo N.°)
TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | Trabajos preliminares y movimiento de tierras | Trazo, nivel y replanteo | Ejes, niveles y dimensiones según planos, con protocolo firmado
2 | Trabajos preliminares y movimiento de tierras | Excavación de zanjas y zapatas | Niveles y dimensiones conformes a los planos de estructuras
3 | Trabajos preliminares y movimiento de tierras | Terreno de fundación | Según el estudio de mecánica de suelos
4 | Trabajos preliminares y movimiento de tierras | Rellenos compactados | Por capas, con ensayo de densidad de campo conforme
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
5 | Cimentación y estructura | Certificado del acero corrugado | Un certificado por lote, vinculado a su guía de remisión
6 | Cimentación y estructura | Protocolo de acero antes del vaciado | Diámetros, espaciamiento, recubrimiento y traslapes según planos
7 | Cimentación y estructura | Protocolo de encofrado | Plomo, nivel, dimensiones y apuntalamiento dentro de tolerancias
8 | Cimentación y estructura | Asentamiento y probetas | Asentamiento al llegar cada mixer y probetas según la Norma E.060
9 | Cimentación y estructura | Curado del concreto | Controlado durante el plazo especificado
10 | Cimentación y estructura | Desencofrado | En plazo, sin cangrejeras ni fisuras sin evaluar
CASCO Y ALBAÑILERÍA
11 | Casco y albañilería | Unidades de albañilería | Ladrillos con ficha técnica y certificado, según la Norma E.070
12 | Casco y albañilería | Muros | A plomo, alineados y con juntas del espesor especificado
13 | Casco y albañilería | Columnas de confinamiento y vigas soleras | Con su protocolo de acero antes del vaciado
INSTALACIONES
14 | Instalaciones | Prueba hidráulica de agua y desagüe | Sin fugas, antes de tapar las redes
15 | Instalaciones | Pruebas eléctricas | Continuidad y aislamiento conformes
16 | Instalaciones | Certificados de materiales | Tuberías, cables y equipos con certificado archivado
ACABADOS Y ENTREGA
17 | Acabados y entrega | Tarrajeos, pisos y pintura | Revisados con su protocolo
18 | Acabados y entrega | Observaciones de calidad | Todas cerradas con evidencia de corrección
19 | Acabados y entrega | Documentación de cierre | Planos de replanteo, fichas técnicas y garantías reunidos
20 | Acabados y entrega | Dossier de calidad | Completo y revisado por el supervisor de obra
Firmas de conformidad
| Ingeniero de calidad |  | Residente de obra |  | Supervisor de obra
| Nombre, firma y fecha |  | Nombre, firma y fecha |  | Nombre, firma y fecha
Plantilla orientativa basada en la Norma GE.030 Calidad de la Construcción. Ajusta los puntos y criterios a tu expediente técnico y a tu plan de calidad.
Trowel · Software de gestión de obra · trowelapp.com/pe

## Cómo usarlo
Cómo usar el checklist
Leyenda
Celdas celestes | Datos de la revisión que llenas tú: obra, ubicación, frente o piso, fecha y responsables.
Columna ¿Cumple? | Elige Sí, No o N.A. en la lista desplegable. Se pinta en verde, rojo o gris.
Resumen | Se calcula solo: puntos cumplidos, no cumplidos, pendientes y el resultado de la etapa.
Pasos
1. Al iniciar cada etapa | Revisa qué puntos aplican a tu obra según el plan de calidad y marca N.A. los que no.
2. Antes de tapar cada elemento | Verifica los puntos de la etapa y anota el número de protocolo o ensayo como evidencia.
3. Si algo no cumple | Marca No, anota la observación y la acción correctiva, y no liberes la partida hasta cerrarla.
4. Al cerrar la etapa | Firmen calidad, residente y supervisor, y archiva el checklist en el dossier de calidad.
Ejemplo de una fila llenada
Etapa | Cimentación y estructura
Punto de control | Protocolo de acero antes del vaciado
Criterio | Diámetros, espaciamiento, recubrimiento y traslapes según planos
¿Cumple? | No
Observaciones | Traslape corto en viga del eje B, piso 4. Se corrige y se vuelve a verificar antes del vaciado.
Evidencia | Protocolo AC-045 y fotos del acero
Las normas citadas (GE.030 Calidad de la Construcción, E.060 Concreto Armado, E.070 Albañilería) son del Reglamento Nacional de Edificaciones. Verifica la versión vigente.
¿Quieres llevar este checklist al celular de tu equipo? Agenda una demo de Trowel →