## Índice
Pack de formatos de protocolos de calidad
11 protocolos para edificación de concreto armado · Constructoras en Perú
Código | Protocolo | Etapa | Se llena | Puntos de control | Ir al formato
TR | Trazo, nivel y replanteo | Inicio | Antes de excavar y en cada nivel | 5 puntos: ejes principales, niveles de referencia (bm), dimensiones de elementos… | Abrir →
EX | Excavación | Cimentación | Antes del solado o del vaciado de cimientos | 5 puntos: nivel de fondo, dimensiones de zanjas y zapatas, terreno de fundación… | Abrir →
RC | Relleno y compactación | Cimentación | Por capa, antes de colocar la siguiente | 5 puntos: material de relleno, espesor de capa, humedad de compactación… | Abrir →
AC | Acero de refuerzo | Estructura | Antes de autorizar cada vaciado | 6 puntos: diámetros, espaciamiento, recubrimientos… | Abrir →
EN | Encofrado | Estructura | Antes de autorizar cada vaciado | 6 puntos: dimensiones, plomo, nivel y contraflecha… | Abrir →
VC | Vaciado de concreto | Estructura | Durante el vaciado | 6 puntos: guía del mixer, asentamiento, probetas… | Abrir →
DE | Desencofrado | Estructura | Al retirar el encofrado | 5 puntos: plazo mínimo, acabado superficial, cangrejeras y fisuras… | Abrir →
AL | Albañilería | Casco | Por paño terminado | 5 puntos: unidades de albañilería, plomo, alineamiento… | Abrir →
IS | Prueba hidráulica | Instalaciones | Antes de tapar las redes | 5 puntos: tramo identificado, presión de prueba, tiempo de prueba… | Abrir →
IE | Pruebas eléctricas | Instalaciones | Antes de energizar | 5 puntos: circuito identificado, continuidad, aislamiento… | Abrir →
AB | Acabados (tarrajeo, pisos, pintura) | Acabados | Por ambiente terminado | 5 puntos: planeidad, espesor, plomo y aristas… | Abrir →
Cómo usarlo
1. Copia la hoja del protocolo que necesitas (clic derecho en la pestaña → Mover o copiar → Crear una copia) y úsala para cada elemento o vaciado.
2. Numera cada protocolo con su código y un correlativo (por ejemplo AC-045). Así sabrás si falta alguno al armar el dossier.
3. Llena el protocolo en el momento de la verificación, antes de tapar el elemento. Anota la medida real, no solo "conforme".
4. Si un punto sale "No conforme", el protocolo indica NO LIBERAR. Corrige, vuelve a verificar y anota la acción en el bloque 6.
5. Firma con el residente y el supervisor, y archiva el protocolo con sus fotos en la sección del dossier que corresponde.
Ejemplo de un punto llenado (protocolo AC, losa aligerada piso 4): Traslapes en vigas · Criterio: longitud según plano · Medido: 1 traslape corto en eje B · Resultado: No conforme → se corrige y se vuelve a verificar antes del vaciado.
Formatos orientativos basados en la Norma GE.030 Calidad de la Construcción (RNE). Ajusta puntos y criterios a tu plan de calidad y verifica la vigencia de las normas citadas.
¿Quieres llenar estos protocolos desde el celular, con fotos? Agenda una demo de Trowel →

## TR Trazo, nivel y replanteo
Protocolo de trazo, nivel y replanteo
Código TR · Etapa: Inicio · Se llena: antes de excavar y en cada nivel
1. Identificación
Obra |  |  | Protocolo N.° | TR-
Partida | Trazo, nivel y replanteo |  | Fecha
2. Ubicación exacta
Elemento
Piso / ejes / tramo
3. Documentos de referencia
Plano y revisión |  |  | Especificación
4 y 5. Puntos de control y resultado
N.° | Punto de control | Criterio de aceptación | Medido / verificado | Resultado | Observación
1 | Ejes principales | Ubicados según plano de replanteo
2 | Niveles de referencia (BM) | Cota según plano y estacas protegidas
3 | Dimensiones de elementos | Según planos de cimentación
4 | Escuadras y ángulos | Verificados con wincha o equipo topográfico
5 | Ubicación respecto a linderos | Retiros según plano de ubicación
6
7
| Resultado del protocolo | 0 conformes · 0 no conformes · 5 sin revisar |  | PENDIENTE
6. Observaciones y acciones correctivas
7. Firmas de liberación
Verificado por (constructora) · nombre, firma y fecha |  | Residente de obra · nombre, firma y fecha |  | Supervisor de obra · nombre, firma y fecha
Formato orientativo. Ajusta los puntos y criterios a tu plan de calidad y a las especificaciones técnicas. Trowel · trowelapp.com/pe

## EX Excavación
Protocolo de excavación
Código EX · Etapa: Cimentación · Se llena: antes del solado o del vaciado de cimientos
1. Identificación
Obra |  |  | Protocolo N.° | EX-
Partida | Excavación |  | Fecha
2. Ubicación exacta
Elemento
Piso / ejes / tramo
3. Documentos de referencia
Plano y revisión |  |  | Especificación
4 y 5. Puntos de control y resultado
N.° | Punto de control | Criterio de aceptación | Medido / verificado | Resultado | Observación
1 | Nivel de fondo | Según planos de estructuras
2 | Dimensiones de zanjas y zapatas | Según planos, sin sobreexcavación
3 | Terreno de fundación | Según estudio de mecánica de suelos
4 | Fondo limpio y sin agua | Sin material suelto ni empozamientos
5 | Estabilidad de taludes | Talud o entibado según condiciones del terreno
6
7
| Resultado del protocolo | 0 conformes · 0 no conformes · 5 sin revisar |  | PENDIENTE
6. Observaciones y acciones correctivas
7. Firmas de liberación
Verificado por (constructora) · nombre, firma y fecha |  | Residente de obra · nombre, firma y fecha |  | Supervisor de obra · nombre, firma y fecha
Formato orientativo. Ajusta los puntos y criterios a tu plan de calidad y a las especificaciones técnicas. Trowel · trowelapp.com/pe

## RC Relleno y compactación
Protocolo de relleno y compactación
Código RC · Etapa: Cimentación · Se llena: por capa, antes de colocar la siguiente
1. Identificación
Obra |  |  | Protocolo N.° | RC-
Partida | Relleno y compactación |  | Fecha
2. Ubicación exacta
Elemento
Piso / ejes / tramo
3. Documentos de referencia
Plano y revisión |  |  | Especificación
4 y 5. Puntos de control y resultado
N.° | Punto de control | Criterio de aceptación | Medido / verificado | Resultado | Observación
1 | Material de relleno | Préstamo aprobado según especificaciones
2 | Espesor de capa | Según especificaciones
3 | Humedad de compactación | Cercana a la óptima del ensayo Proctor
4 | Grado de compactación | Densidad de campo conforme al porcentaje especificado
5 | Nivel final | Según planos
6
7
| Resultado del protocolo | 0 conformes · 0 no conformes · 5 sin revisar |  | PENDIENTE
6. Observaciones y acciones correctivas
7. Firmas de liberación
Verificado por (constructora) · nombre, firma y fecha |  | Residente de obra · nombre, firma y fecha |  | Supervisor de obra · nombre, firma y fecha
Formato orientativo. Ajusta los puntos y criterios a tu plan de calidad y a las especificaciones técnicas. Trowel · trowelapp.com/pe

## AC Acero de refuerzo
Protocolo de acero de refuerzo
Código AC · Etapa: Estructura · Se llena: antes de autorizar cada vaciado
1. Identificación
Obra |  |  | Protocolo N.° | AC-
Partida | Acero de refuerzo |  | Fecha
2. Ubicación exacta
Elemento
Piso / ejes / tramo
3. Documentos de referencia
Plano y revisión |  |  | Especificación
4 y 5. Puntos de control y resultado
N.° | Punto de control | Criterio de aceptación | Medido / verificado | Resultado | Observación
1 | Diámetros | Según plano de estructuras y revisión vigente
2 | Espaciamiento | Según plano
3 | Recubrimientos | Dados o separadores colocados según especificación
4 | Traslapes y anclajes | Longitud y ubicación según plano
5 | Estribos y ganchos | Diámetro, espaciamiento y ganchos según plano
6 | Estado y limpieza del acero | Sin óxido suelto, grasa ni barro
7
8
| Resultado del protocolo | 0 conformes · 0 no conformes · 6 sin revisar |  | PENDIENTE
6. Observaciones y acciones correctivas
7. Firmas de liberación
Verificado por (constructora) · nombre, firma y fecha |  | Residente de obra · nombre, firma y fecha |  | Supervisor de obra · nombre, firma y fecha
Formato orientativo. Ajusta los puntos y criterios a tu plan de calidad y a las especificaciones técnicas. Trowel · trowelapp.com/pe

## EN Encofrado
Protocolo de encofrado
Código EN · Etapa: Estructura · Se llena: antes de autorizar cada vaciado
1. Identificación
Obra |  |  | Protocolo N.° | EN-
Partida | Encofrado |  | Fecha
2. Ubicación exacta
Elemento
Piso / ejes / tramo
3. Documentos de referencia
Plano y revisión |  |  | Especificación
4 y 5. Puntos de control y resultado
N.° | Punto de control | Criterio de aceptación | Medido / verificado | Resultado | Observación
1 | Dimensiones | Según planos, dentro de tolerancias
2 | Plomo | Dentro de la tolerancia del plan de calidad
3 | Nivel y contraflecha | Según planos y especificaciones
4 | Apuntalamiento y arriostre | Estable, con puntales completos y arriostrados
5 | Hermeticidad de juntas | Sin aberturas por donde se escape la lechada
6 | Limpieza y desmoldante | Sin residuos y con desmoldante aplicado
7
8
| Resultado del protocolo | 0 conformes · 0 no conformes · 6 sin revisar |  | PENDIENTE
6. Observaciones y acciones correctivas
7. Firmas de liberación
Verificado por (constructora) · nombre, firma y fecha |  | Residente de obra · nombre, firma y fecha |  | Supervisor de obra · nombre, firma y fecha
Formato orientativo. Ajusta los puntos y criterios a tu plan de calidad y a las especificaciones técnicas. Trowel · trowelapp.com/pe

## VC Vaciado de concreto
Protocolo de vaciado de concreto
Código VC · Etapa: Estructura · Se llena: durante el vaciado
1. Identificación
Obra |  |  | Protocolo N.° | VC-
Partida | Vaciado de concreto |  | Fecha
2. Ubicación exacta
Elemento
Piso / ejes / tramo
3. Documentos de referencia
Plano y revisión |  |  | Especificación
4 y 5. Puntos de control y resultado
N.° | Punto de control | Criterio de aceptación | Medido / verificado | Resultado | Observación
1 | Guía del mixer | f'c, diseño de mezcla, volumen y hora de salida
2 | Asentamiento | Dentro del rango especificado (cono de Abrams)
3 | Probetas | Tomadas según Norma E.060 e identificadas
4 | Vibrado | Continuo, sin segregación
5 | Juntas de vaciado | Solo en las ubicaciones previstas
6 | Inicio de curado | Según especificaciones
7
8
| Resultado del protocolo | 0 conformes · 0 no conformes · 6 sin revisar |  | PENDIENTE
6. Observaciones y acciones correctivas
7. Firmas de liberación
Verificado por (constructora) · nombre, firma y fecha |  | Residente de obra · nombre, firma y fecha |  | Supervisor de obra · nombre, firma y fecha
Formato orientativo. Ajusta los puntos y criterios a tu plan de calidad y a las especificaciones técnicas. Trowel · trowelapp.com/pe

## DE Desencofrado
Protocolo de desencofrado
Código DE · Etapa: Estructura · Se llena: al retirar el encofrado
1. Identificación
Obra |  |  | Protocolo N.° | DE-
Partida | Desencofrado |  | Fecha
2. Ubicación exacta
Elemento
Piso / ejes / tramo
3. Documentos de referencia
Plano y revisión |  |  | Especificación
4 y 5. Puntos de control y resultado
N.° | Punto de control | Criterio de aceptación | Medido / verificado | Resultado | Observación
1 | Plazo mínimo | Cumplido según especificaciones
2 | Acabado superficial | Según el tipo de acabado especificado
3 | Cangrejeras y fisuras | Ausentes o registradas para evaluación
4 | Dimensiones finales | Según planos, dentro de tolerancias
5 | Curado | Continuado durante el plazo especificado
6
7
| Resultado del protocolo | 0 conformes · 0 no conformes · 5 sin revisar |  | PENDIENTE
6. Observaciones y acciones correctivas
7. Firmas de liberación
Verificado por (constructora) · nombre, firma y fecha |  | Residente de obra · nombre, firma y fecha |  | Supervisor de obra · nombre, firma y fecha
Formato orientativo. Ajusta los puntos y criterios a tu plan de calidad y a las especificaciones técnicas. Trowel · trowelapp.com/pe

## AL Albañilería
Protocolo de albañilería
Código AL · Etapa: Casco · Se llena: por paño terminado
1. Identificación
Obra |  |  | Protocolo N.° | AL-
Partida | Albañilería |  | Fecha
2. Ubicación exacta
Elemento
Piso / ejes / tramo
3. Documentos de referencia
Plano y revisión |  |  | Especificación
4 y 5. Puntos de control y resultado
N.° | Punto de control | Criterio de aceptación | Medido / verificado | Resultado | Observación
1 | Unidades de albañilería | Tipo según planos y Norma E.070, con certificado
2 | Plomo | Dentro de la tolerancia del plan de calidad
3 | Alineamiento | Según ejes
4 | Espesor de juntas | Según especificaciones
5 | Amarre y mechas | Según planos y especificaciones
6
7
| Resultado del protocolo | 0 conformes · 0 no conformes · 5 sin revisar |  | PENDIENTE
6. Observaciones y acciones correctivas
7. Firmas de liberación
Verificado por (constructora) · nombre, firma y fecha |  | Residente de obra · nombre, firma y fecha |  | Supervisor de obra · nombre, firma y fecha
Formato orientativo. Ajusta los puntos y criterios a tu plan de calidad y a las especificaciones técnicas. Trowel · trowelapp.com/pe

## IS Prueba hidráulica
Protocolo de prueba hidráulica
Código IS · Etapa: Instalaciones · Se llena: antes de tapar las redes
1. Identificación
Obra |  |  | Protocolo N.° | IS-
Partida | Prueba hidráulica |  | Fecha
2. Ubicación exacta
Elemento
Piso / ejes / tramo
3. Documentos de referencia
Plano y revisión |  |  | Especificación
4 y 5. Puntos de control y resultado
N.° | Punto de control | Criterio de aceptación | Medido / verificado | Resultado | Observación
1 | Tramo identificado | Según plano de instalaciones sanitarias
2 | Presión de prueba | Según especificaciones
3 | Tiempo de prueba | Según especificaciones
4 | Fugas | Sin fugas ni pérdida de presión
5 | Uniones y accesorios | Revisados y sin daños
6
7
| Resultado del protocolo | 0 conformes · 0 no conformes · 5 sin revisar |  | PENDIENTE
6. Observaciones y acciones correctivas
7. Firmas de liberación
Verificado por (constructora) · nombre, firma y fecha |  | Residente de obra · nombre, firma y fecha |  | Supervisor de obra · nombre, firma y fecha
Formato orientativo. Ajusta los puntos y criterios a tu plan de calidad y a las especificaciones técnicas. Trowel · trowelapp.com/pe

## IE Pruebas eléctricas
Protocolo de pruebas eléctricas
Código IE · Etapa: Instalaciones · Se llena: antes de energizar
1. Identificación
Obra |  |  | Protocolo N.° | IE-
Partida | Pruebas eléctricas |  | Fecha
2. Ubicación exacta
Elemento
Piso / ejes / tramo
3. Documentos de referencia
Plano y revisión |  |  | Especificación
4 y 5. Puntos de control y resultado
N.° | Punto de control | Criterio de aceptación | Medido / verificado | Resultado | Observación
1 | Circuito identificado | Según plano de instalaciones eléctricas
2 | Continuidad | Conforme en todo el circuito
3 | Aislamiento | Conforme según especificaciones
4 | Puesta a tierra | Según especificaciones
5 | Tablero rotulado | Circuitos identificados
6
7
| Resultado del protocolo | 0 conformes · 0 no conformes · 5 sin revisar |  | PENDIENTE
6. Observaciones y acciones correctivas
7. Firmas de liberación
Verificado por (constructora) · nombre, firma y fecha |  | Residente de obra · nombre, firma y fecha |  | Supervisor de obra · nombre, firma y fecha
Formato orientativo. Ajusta los puntos y criterios a tu plan de calidad y a las especificaciones técnicas. Trowel · trowelapp.com/pe

## AB Acabados (tarrajeo, pisos, p
Protocolo de acabados
Código AB · Etapa: Acabados · Se llena: por ambiente terminado
1. Identificación
Obra |  |  | Protocolo N.° | AB-
Partida | Acabados (tarrajeo, pisos, pintura) |  | Fecha
2. Ubicación exacta
Elemento
Piso / ejes / tramo
3. Documentos de referencia
Plano y revisión |  |  | Especificación
4 y 5. Puntos de control y resultado
N.° | Punto de control | Criterio de aceptación | Medido / verificado | Resultado | Observación
1 | Planeidad | Dentro de la tolerancia del plan de calidad
2 | Espesor | Según especificaciones
3 | Plomo y aristas | Rectas y a plomo
4 | Acabado | Sin fisuras, manchas ni desprendimientos
5 | Niveles y pendientes de piso | Según planos
6
7
| Resultado del protocolo | 0 conformes · 0 no conformes · 5 sin revisar |  | PENDIENTE
6. Observaciones y acciones correctivas
7. Firmas de liberación
Verificado por (constructora) · nombre, firma y fecha |  | Residente de obra · nombre, firma y fecha |  | Supervisor de obra · nombre, firma y fecha
Formato orientativo. Ajusta los puntos y criterios a tu plan de calidad y a las especificaciones técnicas. Trowel · trowelapp.com/pe