## Portada
Plan de calidad de obra
Plantilla editable según la Norma GE.030 · Constructoras en Perú
1. Datos del proyecto
Obra
Ubicación
Cliente o entidad
Contratista
Supervisor de obra
Contrato N.°
Monto contractual (S/)
Plazo de ejecución (días calendario)
Fecha de inicio
Estado de las secciones del plan
N.° | Sección | Hoja de este archivo | ¿Completa? | Responsable | Observaciones
1 | Datos del proyecto | Portada | No
2 | Alcance y documentos de referencia | Alcance | No
3 | Organización de calidad | Organización | No
4 | Partidas y puntos de control | Puntos de control | No
5 | Criterios de aceptación | Puntos de control | No
6 | Plan de ensayos | Plan de ensayos | No
7 | Formatos y protocolos | Protocolos | No
8 | Gestión de observaciones | Observaciones | No
9 | Dossier de calidad | Dossier | No
| Avance del plan |  | 0%
Aprobación
| Etapa | Nombre | Cargo | Firma | Fecha
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por (supervisor)
Plantilla orientativa. La Norma GE.030 (artículo 15) pide un plan de aseguramiento de calidad por etapa. Ajusta todo a tu expediente técnico y a lo que exija tu contrato.
¿Quieres llevar este plan al celular de tu equipo de campo? Agenda una demo de Trowel →

## Alcance
Alcance y documentos de referencia
Sección 2 del plan de calidad
Alcance de la obra
Documentos y normas de referencia
N.° | Documento o norma | Alcance | ¿Aplica? | Versión o fecha verificada
1 | Expediente técnico del proyecto | Planos, especificaciones, metrados y presupuesto | Sí
2 | Especificaciones técnicas | Requisitos de calidad y ensayos por partida | Sí
3 | Contrato y bases | Exigencias de calidad del cliente o la entidad | Sí
4 | Norma GE.030 Calidad de la Construcción (RNE) | Principios de gestión de calidad | Sí
5 | Norma E.060 Concreto Armado (RNE) | Concreto, acero y muestreo de ensayos | Sí
6 | Norma E.070 Albañilería (RNE) | Unidades de albañilería y muros | Sí
7 | Norma E.050 Suelos y Cimentaciones (RNE) | Cimentaciones y estudio de suelos | Sí
8 | Norma G.050 Seguridad durante la Construcción (RNE) | Seguridad en la ejecución de los controles | Sí
9 | Normas de instalaciones sanitarias y eléctricas (RNE) | Pruebas de redes e instalaciones | Sí
10 | Estudio de mecánica de suelos | Parámetros de compactación y cimentación | Sí
11 | NTP ISO 9001 (si la empresa la aplica) | Sistema de gestión de calidad | Sí
Verifica en el portal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la versión vigente de cada norma del RNE antes de presentar el plan.

## Organización
Organización de calidad
Sección 3 del plan de calidad · GE.030 artículo 14
N.° | Rol | Nombre | Registro CIP | Funciones en calidad | ¿Firma liberaciones?
1 | Residente de obra |  |  | Responde por la ejecución, firma la liberación de partidas y el cuaderno de obra | Sí
2 | Ingeniero o jefe de calidad |  |  | Elabora el plan, verifica protocolos, coordina ensayos y arma el dossier | Sí
3 | Especialista de estructuras |  |  | Revisa protocolos de acero, encofrado y vaciado | No
4 | Especialista de instalaciones |  |  | Dirige las pruebas hidráulicas y eléctricas | No
5 | Maestro de obra |  |  | Avisa antes de tapar cualquier elemento y ejecuta según procedimiento | No
6 | Almacenero |  |  | Recibe materiales y exige el certificado de cada lote | No
7 | Laboratorio |  |  | Ejecuta ensayos y emite certificados | No
8 | Supervisor de obra |  |  | Verifica, aprueba protocolos y da conformidad | Sí
Deja por escrito qué roles pueden detener la liberación de una partida que no cumple. Esa autoridad evita discusiones en campo.

## Puntos de control
Partidas, puntos de control y criterios
Secciones 4 y 5 del plan de calidad
N.° | Partida | Punto de control | Criterio de aceptación | Ensayo o registro | Frecuencia | Responsable | Protocolo (código)
1 | Trazo y replanteo | Ejes, niveles y dimensiones | Según planos | Protocolo de trazo | Inicio y por nivel | Residente | TR
2 | Movimiento de tierras | Nivel de fondo de cimentación | Según planos de estructuras | Protocolo de excavación | Por zapata | Residente | EX
3 | Relleno compactado | Grado de compactación | Según estudio de mecánica de suelos | Proctor modificado y densidad de campo | Por capa y por zona | Laboratorio | RC
4 | Acero de refuerzo | Diámetro, espaciamiento, recubrimiento, traslapes | Según planos | Protocolo de acero | Antes de cada vaciado | Jefe de calidad | AC
5 | Encofrado | Plomo, nivel, dimensiones, limpieza | Tolerancias del plan | Protocolo de encofrado | Antes de cada vaciado | Jefe de calidad | EN
6 | Concreto f'c 210 kg/cm² | Asentamiento y resistencia | Según E.060 y especificaciones | Cono de Abrams y probetas | Según E.060 (1/día, 1/50 m³, 1/300 m²) | Laboratorio | VC
7 | Curado y desencofrado | Plazos y estado del elemento | Según especificaciones | Protocolo de desencofrado | Por elemento | Residente | DE
8 | Albañilería | Plomo, alineamiento, junta | Según E.070 y especificaciones | Protocolo de albañilería | Por paño | Residente | AL
9 | Impermeabilización | Continuidad y prueba de estanqueidad | Sin filtraciones | Prueba de inundación | Por zona impermeabilizada | Jefe de calidad | IM
10 | Instalaciones sanitarias | Hermeticidad | Sin fugas | Prueba hidráulica | Por tramo | Especialista | IS
11 | Instalaciones eléctricas | Continuidad y aislamiento | Según especificaciones | Pruebas eléctricas | Por circuito | Especialista | IE
12 | Tarrajeo y acabados | Planeidad, espesor, acabado | Tolerancias del plan | Protocolo de acabados | Por ambiente | Residente | AB
13
14
15
Las filas llenas son un ejemplo para un edificio de concreto armado: reemplázalas con las partidas y criterios de tus especificaciones técnicas. Las filas celestes están libres para tus partidas.

## Plan de ensayos
Plan de ensayos
Sección 6 del plan de calidad
N.° | Ensayo | Referencia | Partida | Frecuencia | Laboratorio | Previstos | Realizados | % avance
1 | Resistencia a la compresión de probetas | Norma E.060 | Concreto estructural | 1/día, 1/50 m³, 1/300 m² |  |  |  | 0%
2 | Asentamiento (cono de Abrams) | Especificaciones técnicas | Concreto estructural | Cada mixer |  |  |  | 0%
3 | Proctor modificado | Estudio de mecánica de suelos | Rellenos | Por tipo de material |  |  |  | 0%
4 | Densidad de campo | Estudio de mecánica de suelos | Rellenos | Por capa y por zona |  |  |  | 0%
5 | Granulometría de agregados | Especificaciones técnicas | Concreto en obra | Por cantera o lote |  |  |  | 0%
6 | Unidades de albañilería | Norma E.070 | Albañilería | Por lote |  |  |  | 0%
7 | Prueba hidráulica | Especificaciones de instalaciones | Instalaciones sanitarias | Por tramo |  |  |  | 0%
8 | Pruebas de aislamiento y continuidad | Especificaciones de instalaciones | Instalaciones eléctricas | Por circuito |  |  |  | 0%
| Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Calcula los ensayos previstos con el cronograma de obra y los metrados. Ejemplo: 68 m³ vaciados en un día en una losa de 450 m² exigen al menos 2 muestras según la Norma E.060.

## Protocolos
Formatos y protocolos
Sección 7 del plan de calidad
N.° | Código | Protocolo | Partida | Cuándo se llena | Firman
1 | TR | Trazo, nivel y replanteo | Trazo y replanteo | Antes de excavar y en cada nivel | Ingeniero de calidad y supervisor
2 | EX | Excavación | Movimiento de tierras | Antes de vaciar el solado o cimiento | Ingeniero de calidad y supervisor
3 | RC | Relleno compactado | Rellenos | Por capa, con densidad de campo | Ingeniero de calidad y supervisor
4 | AC | Acero de refuerzo | Estructuras | Antes de cada vaciado | Ingeniero de calidad y supervisor
5 | EN | Encofrado | Estructuras | Antes de cada vaciado | Ingeniero de calidad y supervisor
6 | VC | Vaciado de concreto | Estructuras | Durante el vaciado | Ingeniero de calidad y supervisor
7 | DE | Desencofrado | Estructuras | Al desencofrar | Ingeniero de calidad y supervisor
8 | AL | Albañilería | Casco | Por paño terminado | Ingeniero de calidad y supervisor
9 | IM | Impermeabilización | Coberturas y cisternas | Antes de cubrir | Ingeniero de calidad y supervisor
10 | IS | Prueba hidráulica | Instalaciones sanitarias | Antes de tapar redes | Ingeniero de calidad y supervisor
11 | IE | Pruebas eléctricas | Instalaciones eléctricas | Antes de energizar | Ingeniero de calidad y supervisor
12 | AB | Acabados | Arquitectura | Por ambiente terminado | Ingeniero de calidad y supervisor
Numera cada protocolo con su código y un correlativo (por ejemplo AC-045). Sin numeración no sabrás si falta alguno al armar el dossier.

## Observaciones
Gestión de observaciones
Sección 8 del plan de calidad
| Abiertas | En proceso | Cerradas | % cerradas
| 0 | 0 | 0 | 0%
N.° | Fecha | Partida y ubicación | Descripción | Acción correctiva | Responsable | Plazo | Estado | Fecha de cierre | Evidencia de cierre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Una observación solo se cierra con evidencia: foto, protocolo nuevo o ensayo conforme. Revisa las abiertas cada semana con el residente.

## Dossier
Dossier de calidad
Sección 9 del plan de calidad · GE.030 artículo 17
N.° | Sección del dossier | Qué se archiva | Criterio de archivo
1 | Plan de calidad y organización | Plan aprobado, organigrama, procedimientos | Por partida, el mismo día de la liberación
2 | Estructuras | Protocolos, ensayos de concreto y certificados de acero y concreto, por elemento y por piso | Por partida, el mismo día de la liberación
3 | Arquitectura | Protocolos de albañilería, tarrajeos, pisos y acabados | Por partida, el mismo día de la liberación
4 | Instalaciones sanitarias | Pruebas hidráulicas y certificados de tuberías | Por partida, el mismo día de la liberación
5 | Instalaciones eléctricas | Pruebas eléctricas y certificados de materiales | Por partida, el mismo día de la liberación
6 | Observaciones y cierres | Registro y evidencias de cierre | Por partida, el mismo día de la liberación
7 | Planos y garantías | Planos de replanteo, fichas técnicas, garantías y manuales | Por partida, el mismo día de la liberación
Para controlar documento por documento, usa el índice del dossier de calidad en Excel que acompaña nuestro artículo sobre el dossier de calidad en construcción.

## Cómo usarlo
Cómo usar la plantilla
Plan de calidad de obra
Leyenda
| Celdas celestes | Campos que llenas tú.
| Filas con datos | Ejemplos para un edificio de concreto armado: reemplázalos con lo que dicen tus especificaciones técnicas.
| Listas desplegables | Estado de secciones, ¿Aplica?, ¿Firma liberaciones? y estado de observaciones.
Pasos
| 1. Portada | Llena los datos del proyecto. Marca cada sección como completa cuando la termines: el avance se calcula solo.
| 2. Alcance | Marca qué normas y documentos aplican y anota la versión que verificaste.
| 3. Organización | Pon nombre y registro de cada responsable y define quién puede liberar partidas.
| 4. Puntos de control | Ajusta las partidas críticas, los criterios de aceptación y los códigos de protocolo.
| 5. Plan de ensayos | Calcula los ensayos previstos con el cronograma y actualiza los realizados cada semana.
| 6. Protocolos y observaciones | Usa los códigos de protocolo en campo y registra cada observación hasta cerrarla con evidencia.
| 7. Aprobación | Presenta el plan al supervisor antes de los primeros trabajos críticos y deja constancia de su aprobación.
Ejemplo de una observación registrada
| Fecha | 15/03/2027
| Partida y ubicación | Losa aligerada piso 4, eje B
| Descripción | Traslape de acero de viga más corto que lo indicado en el plano E-05
| Acción correctiva | Reponer el traslape según plano y volver a verificar antes del vaciado
| Responsable | Maestro de obra
| Plazo | 15/03/2027
| Estado | Cerrada
| Evidencia de cierre | Protocolo AC-047 firmado y fotos
¿Quieres llevar el plan de calidad de cada obra al celular de tu equipo? Agenda una demo de Trowel →